## LTC变更影响分析
变更场景ID | 变更描述 | 变更类型 | 触发条件 | BA影响（受影响的L4能力） | DA影响（受影响的数据对象） | AA影响（受影响的应用/API） | TA影响（受影响的技术组件） | 影响等级 | 建议响应时间 | 验证步骤
CIA-001 | 新增一个海外区域（如巴西）的本地化运营 | 业务扩展 | 海外市场进入决策 | 渠道准入、门店画像、区域品牌策略、备件计划、本地认证、海关合规、区域法规库、多币种结算 | 区域(region)、渠道伙伴(channel_partner)、门店(store)、价格政策(本地价)、促销活动(本地)、区域法规(regional_regulation)、税务申报(本地税制)、币种(currency) | CRM（新增区域配置）、OMS（新增区域履约路由规则）、WMS（新增区域仓库）、ERP（新建巴西法律实体账簿和组织架构）、GRC（新增巴西LGPD隐私合规规则）、MDM（新增区域和币种主数据） | 区域云（巴西圣保罗节点部署）、K8s集群（区域独立部署）、API网关（区域路由规则更新）、数据驻留（巴西本地存储，符合LGPD要求）、IAM（区域权限策略和RBAC角色） | 高（红色-全4A域影响） | <1周（立即组建专项影响评估团队，包含业务/数据/应用/技术/合规各域代表） | 1.验证巴西区域云节点部署和数据驻留合规 2.端到端测试多币种（巴西雷亚尔BRL）结算全流程 3.巴西LGPD隐私合规规则在GRC中生效 4.本地渠道和门店主数据接入MDM 5.巴西本地税制（PIS/COFINS/ICMS）在ERP中配置正确 6.用户协议和隐私政策葡萄牙语版本审核通过
CIA-002 | 旗舰产品新增折叠屏产品线 | 产品变更 | 产品路线图决策新增折叠屏品类 | 产品定义Charter（新增折叠品类的目标成本/TTM/卖点）、硬件开发（铰链/UTG超薄玻璃专项研发）、设计验证DVT（新增折叠专项测试：20万次弯折/铰链寿命）、可靠性验证（新增弯折/跌落/温度循环专项）、BOM管理（新增铰链模组/UTG/柔性屏幕等专用物料）、配置管理（新增折叠/展开双形态配置选项） | 产品（新品类=折叠）、SKU（折叠变体：颜色/存储x铰链颜色）、BOM（新增铰链/UTG/柔性屏/水滴铰链结构件等专用物料编码）、ECN变更（折叠相关设计变更）、产品配置（展开/折叠双形态）、试验验证记录（折叠专项：弯折寿命/铰链扭矩/折痕深度） | PLM（新增折叠屏项目模板和差异化DCP评审Checklist：铰链可靠性/UTG良率/折痕控制作为新增评审项）、MES（新增折叠屏专属组装工站：铰链组装/弯折测试/展开检测）、QMS（新增铰链/UTG来料检验标准和供应商审核Checklist）、APS（新增折叠屏独立需求预测模型，参考行业折叠屏增长曲线）、售后平台（新增折叠屏专项维修SOP：铰链更换/UTG更换/展开机构校准，新增折叠屏专用备件清单） | MES边缘（新增弯折测试工站设备接入和PLC联调）、仿真平台（新增铰链运动学仿真和弯折应力仿真能力）、GPU训练集群（折叠屏AI算法：铰链轨迹优化/UTG应力预测/折痕深度预测模型训练） | 高（红色-核心域全链路影响） | <2周（须在Charter阶段完成全链路影响评估，确保并行启动研发/供应链/制造/售后的准备工作） | 1.验证PLM折叠屏项目模板和DCP Checklist完整性 2.MES弯折测试工站和铰链组装工站的设备采购和软件联调 3.售后服务SOP和折叠屏专用备件清单确认 4.铰链/UTG供应商资质审核和准入 5.折叠屏可靠性测试标准（20万次弯折）在QMS中建立 6.APS折叠屏预测模型创建和首次运行
CIA-003 | OMS订单审核增加新的风控规则（如反欺诈评分） | 流程变更 | 风控部门提出新增反欺诈规则需求 | 订单审核（审核步骤从五步扩展为六步，新增反欺诈校验）、合规风控-禁限售（新增实时反欺诈评分能力） | 销售订单（新增fraud_score反欺诈评分字段）、信用校验记录（新增反欺诈记录子类型）、合规校验记录（新增反欺诈校验子类型） | OMS（订单审核流程新增第六步反欺诈校验，审核引擎增加反欺诈规则节点）、合规风险中心（新增反欺诈评分API：POST /compliance/fraud-check，输入：用户ID/设备指纹/IP/订单金额/收货地址，输出：欺诈评分0-100+风险等级）、API网关（新增/compliance/fraud-check路由和限流配置） | API网关（路由规则更新，限流1000QPS）、Redis（缓存反欺诈评分模型的特征数据，TTL=5min）、ML特征平台（新增反欺诈特征：设备指纹黑名单/地址异常度/下单频率异常/金额异常等10+维特征）、Kafka（新增Topic：ltc.risk.events，生产FraudCheckResult事件，消费者：风控BI/安全运营） | 中（黄色-应用+数据域影响） | <3天（作为常规迭代纳入OMS双周发布节奏，走灰度发布流程） | 1.验证反欺诈API SLA（P99<100ms，超时不影响订单审核主流程） 2.新增第六步不导致订单审核整体SLA超过500ms 3.灰度发布：内部测试用户→5%线上流量→50%→100%，每阶段观察1天 4.反欺诈规则阈值可后台动态调整（无需发布） 5.建立反欺诈误杀申诉通道（客服可手动放行）
CIA-004 | BOM新增关键物料替代料（如SoC芯片降级方案） | 供应链变更 | 芯片供应风险（如地缘政治/供应商产能不足）触发替代料方案启动 | ECN变更管理（替代料变更须走ECN流程）、替代料管理（新增替代料关系：主料→一级替代→二级替代→三级替代）、供应商准入（新替代料供应商如需新增）、DFMEA（新替代料引入后重新评估潜在失效模式和RPN值）、可靠性验证（新替代料与原有物料组合的全面可靠性测试） | BOM（新增替代料关系：主料ID/替代料ID/优先级/验证状态/切换条件）、物料（如需新增替代料则创建新物料编码）、ECN变更（替代料ECN，影响分析须扩展至供应链库存成本维度）、供应商（如需新供应商则走准入流程）、采购订单（替代料采购PO，须标注替代料标识）、试验验证记录（新物料组合验证记录） | PLM（ECN变更流程：替代料变更的影响分析须扩展至七维度——BOM/工艺/供应商/库存/成本/认证/售后）、APS（MRP运算增加替代料约束：当主料供应不足时自动使用已批准替代料，按优先级依次尝试）、SRM（如需新供应商则走准入流程，如是现有供应商则新增替代料资质）、MES（上料校验规则更新：新增替代料编码和防错规则）、QMS（新增替代料的来料检验标准和抽样方案） | MDM（如需新增物料编码则触发MDM创建和分发流程）、MES边缘（上料校验规则更新后推送到工厂边缘节点）、Kafka（ECNApproved事件触发所有下游消费方更新：BOM服务/APS MRP/采购PO/上料校验规则） | 高（红色-研发+供应链+制造三域联动影响） | <1周（替代料方案启动后立即评估全链路影响，确保替代料验证→采购→上线的全流程闭环时间） | 1.验证BOM中替代料关系正确（主料→替代料优先级顺序） 2.新替代料物料编码在MDM中创建并分发到所有消费系统 3.MES上料校验规则更新（新增替代料条码，防错规则更新） 4.替代料可靠性验证全部通过 5.替代料供应商（如需新增）资质审核和准入完成 6.新替代料的来料检验标准和AQL抽样方案在QMS中建立 7.APS MRP替代料约束逻辑验证（模拟主料短缺→自动切换替代料）
CIA-005 | 财务合规：新增区域税务申报规则（如欧盟VAT增值税） | 合规变更 | 新区域税务法规生效（如欧盟OSS/IOSS VAT新规） | 税务申报（新增VAT增值税税种：进项VAT/销项VAT/OSS一站式申报）、区域法规库（新增欧盟VAT法规条款和税率表）、合规审计（VAT申报合规性审计） | 税务申报(tax_declaration)（新增VAT申报类型和申报周期：月度/季度）、区域法规(regional_regulation)（新增VAT法规条款和各国税率：德国19%/法国20%/意大利22%等）、会计科目(account)（新增VAT进项税/VAT销项税科目）、应收单(accounts_receivable)（新增VAT金额字段，价税分离）、应付单(accounts_payable)（新增VAT进项抵扣金额字段） | ERP（新增VAT税码配置：各欧盟国家税率/税码/税收管辖权，新增VAT税务计算引擎和VAT申报报表：OSS/IOSS/国别申报，新增VAT进销项自动计算和抵扣逻辑）、GRC（新增欧盟VAT法规条款库，关联税率表和申报日历）、财务共享（费用报销模块增加VAT进项抵扣识别和归集）、MDM（新增税码和税率主数据，按国家/生效日期版本化管理） | ERP数据库（新增VAT相关表结构：税码表/税率表/申报表/进销项明细表）、API网关（VAT申报API扩展，新增与欧盟OSS/IOSS税务系统的对接接口）、Kafka（新增TaxDataSync Topic，将VAT申报数据实时同步至数据平台供经营分析和审计追溯） | 中（黄色-财务+合规域影响） | <2周（须在法规生效前完成所有配置和测试，包括外部税务顾问审核） | 1.验证所有欧盟国家VAT税率（德国19%/法国20%/意大利22%/西班牙21%/荷兰21%等）在ERP税码表中配置正确 2.VAT进销项计算逻辑验证（含跨境B2B/B2C差异化处理） 3.OSS/IOSS VAT申报报表生成和与欧盟税务系统接口联调 4.费用报销VAT进项抵扣识别逻辑验证 5.GRC中VAT法规条款和申报日历完整性审核 6.外部税务顾问（KPMG/PwC/EY等）对VAT配置和申报流程的最终审核确认
CIA-006 | 技术中台：升级Kubernetes版本（1.28→1.31） | 基础设施变更 | K8s社区版本升级计划或安全漏洞修复要求 | （无直接业务能力影响，但影响全部运行在K8s平台上的应用系统，需确保升级过程中业务连续性） | （无直接数据对象影响，K8s升级不改变上层应用的数据模型和表结构） | 全部K8s上运行的应用系统（OMS/CDP/MA/业务能力中心微服务/低代码应用/数据平台服务等约50+个服务） | K8s集群（API版本变更：移除1.28中已废弃的API如flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta3，新增1.31 API；CRI/CSI/CNI插件的1.31兼容性验证）、容器运行时（containerd版本升级至1.31兼容版本）、服务网格Istio（版本升级至1.31兼容版本）、Helm Charts（全部应用Chart模板的API版本兼容性检查和更新）、CI/CD流水线（构建和部署流水线中kubectl和Helm版本升级） | 高（红色-影响全部K8s承载应用，约50+个服务） | <4周（完整的升级窗口：测试集群验证2周→预发布环境验证1周→生产集群灰度升级1周） | 1.在独立测试K8s集群上完整验证1.31 API兼容性（逐个服务部署测试） 2.Istio服务网格与K8s 1.31的版本兼容性矩阵验证 3.全部50+个应用的Helm Chart在1.31测试集群上部署验证 4.制定详细的回滚方案（保留1.28节点，确保可一键回滚） 5.生产灰度升级：先升级1个非关键Worker节点→观察24h→逐个升级→控制面最后升级 6.升级后监控30天稳定性（Pod重启次数/API错误率/资源使用率/调度延迟）

## 影响传播路径
变更锚点（4A任一层） | 影响传播方向 | L4能力→ | 数据对象→ | 应用/API→ | 技术组件→ | 恢复优先级
产品Charter变更（BA层-业务架构） | BA→DA→AA→TA 自上而下传播 | 上市节奏管理、ECN变更管理、BOM管理→ | 产品(product)、产品配置、价格政策→ | PLM产品规划模块、ERP价格模块→ | MDM产品主数据分发、Kafka事件通知→ | P1-在1周内完成全链路影响评估，更新所有受影响的4A域资产
新增物料编码（DA层-数据架构） | DA→BA/AA 双向传播 | ECN变更管理(BA)、BOM管理(BA)→ | BOM、采购订单、库存→ | PLM（ECN流程）、SRM（采购PO）、WMS（库存）、MDM（编码分发）→ | MDM编码分发+CDC增量同步→ | P0-物料编码变更立即通知全链路（编码创建即触发MDM分发）
新增API版本（AA层-应用架构） | AA→TA 自下而上传播 | 订单审核（调用API v2）、价格促销（调用API v2）→ | （无数据对象变更）→ | API网关（路由+版本管理）、OMS（升级API版本）、CRM（升级API版本）→ | API网关路由更新+版本管理+限流策略→ | P2-API废弃提前6个月公告，新旧版本并行3个月后下线旧版本
K8s版本升级（TA层-技术架构） | TA→AA 自下而上传播 | （无业务能力直接影响）→ | （无数据对象影响）→ | 全部K8s上运行的应用（OMS/CDP/MA/能力中心/低代码等~50+服务）→ | K8s集群/Pod/Service Mesh(Istio)/Helm Charts/CI/CD流水线→ | P1-灰度升级（测试→预发布→生产），保留旧版本节点作为快速回滚方案