## 迁移批次
波次 | 时间窗 | 阶段主题 | 主要项目 | 关键迁移对象 | 共存策略 | 退出条件
Wave 0 | Y1 Q1 | 启动与基线 | EA治理、现状调研、差距分析 | 架构资产、系统清单、数据清单、接口清单 | 不切换，仅建立基线 | 项目组合和4A映射模板通过评审
Wave 1 | Y1 Q2-Y1 Q4 | 数据和平台底座 | MDM、技术中台、PLM/CRM试点 | 主数据、API网关、DevOps流水线、PLM/CRM试点范围 | 权威源先行、局部双轨 | 核心主数据标准发布，平台生产可用
Wave 2 | Y2 Q1-Y2 Q2 | LTC链路贯通 | OMS、能力中心一期、CRM/ERP/WMS集成 | 订单、库存、客户、产品、履约状态 | API代理、灰度切换、数据补偿 | 试点渠道LTC闭环稳定运行
Wave 3 | Y2 Q3-Y2 Q4 | 供应制造协同 | APS、SRM、MES、WMS/TMS、财务共享 | 计划、采购、生产、物流、应收应付 | 按工厂/供应商/仓库分批上线 | 关键工厂和Top供应商上线完成
Wave 4 | Y3 Q1-Y3 Q4 | 智能化和全球化 | 数据中台增强、AI、低代码、海外区域云 | 指标、模型、低代码应用、海外数据 | 区域灰度、多区域部署 | 海外试点通过合规和业务验收