## 风险登记册
风险编号 | 风险类别 | 风险描述 | 影响等级 | 概率 | 预警指标 | 应对措施 | 责任角色
R01 | 业务协同 | 跨部门流程Owner不清，导致端到端流程无法闭环 | 高 | 中 | 需求反复、会议决策迟滞 | 建立价值流Owner和EA指导委员会决策机制 | 业务VP/EA委员会
R02 | 数据质量 | 主数据不统一，导致新系统上线后仍然对账困难 | 高 | 高 | 主数据重复率、缺失率超阈值 | MDM和数据标准前置，设置上线数据准入门槛 | CDO/数据Owner
R03 | 项目并行 | P0/P1项目过多并行，业务和IT资源被摊薄 | 高 | 中 | 关键资源冲突、里程碑延迟 | 项目组合分级管控，按季度释放资源和预算 | PMO
R04 | 系统切换 | OMS、ERP、MES等核心系统切换影响业务连续性 | 高 | 中 | 订单失败率、接口错误率、生产异常 | 双轨运行、灰度切换、回退方案和应急演练 | 上线变更委员会
R05 | 架构偏离 | 项目为赶进度绕过能力中心和集成平台 | 中高 | 中 | 点对点接口增加、重复服务增加 | 架构评审硬门禁，关键接口必须纳入API管理 | 架构评审组
R06 | 供应商锁定 | 核心平台和系统过度依赖单一供应商 | 中 | 中 | 接口封闭、数据导出困难 | 明确开放接口、数据可迁移和退出机制 | 采购/CIO
R07 | 用户采用 | 新流程和新系统上线后业务人员不愿使用 | 中 | 中 | 活跃用户低、线下Excel回流 | 业务参与设计，设置培训、试点、运营指标和激励 | 业务Owner/变革团队
R08 | 安全合规 | 海外业务、个人信息、接口开放带来安全合规风险 | 高 | 中 | 审计问题、越权访问、跨境审批缺失 | IAM、GRC、数据分级分类和跨境合规评审前置 | CISO/法务合规