## 架构依赖
依赖编号 | 前置项目/能力 | 后续项目/能力 | 依赖内容 | 约束说明 | 建议控制点
D01 | MDM与数据标准 | PLM/ERP/CRM/OMS/SRM | 客户、供应商、产品、物料、BOM、组织等主数据 | 主数据不稳定会导致多系统对账和迁移失败 | Y1 Q2发布标准，Y1 Q4完成核心同步
D02 | 技术中台一期 | 能力中心与新建应用 | 容器云、DevOps、API网关、iPaaS、监控 | 新建服务必须接入统一平台 | 项目方案评审检查接入计划
D03 | 客户中心/产品中心 | CRM/OMS/CDP/MA | 客户档案、产品目录、SKU、标签 | 前台应用不得自建重复主数据 | API纳管和主数据调用审计
D04 | 订单中心/库存中心 | OMS/WMS/TMS/ERP | 订单状态、库存查询、库存预占、履约路由 | LTC履约依赖统一订单和库存视图 | 灰度渠道订单闭环验收
D05 | 计划中心 | APS/SRM/MES/WMS | 需求计划、供应计划、产能计划、物料计划 | 供应制造协同依赖统一计划版本 | S&OP周期和计划准确率纳入验收
D06 | iPaaS与API网关 | 全部跨系统集成 | 接口路由、鉴权、限流、监控、消息集成 | 禁止新增不可监控点对点接口 | 接口清单与监控看板同步上线
D07 | IAM/GRC | 海外区域云和核心系统上线 | 身份、权限、审计、合规流程 | 安全合规未完成不得全量上线 | 上线准入安全检查

## 项目群路线图
波次 | 时间窗 | 阶段主题 | 主要项目 | 关键迁移对象 | 共存策略 | 退出条件
Wave 0 | Y1 Q1 | 启动与基线 | EA治理、现状调研、差距分析 | 架构资产、系统清单、数据清单、接口清单 | 不切换，仅建立基线 | 项目组合和4A映射模板通过评审
Wave 1 | Y1 Q2-Y1 Q4 | 数据和平台底座 | MDM、技术中台、PLM/CRM试点 | 主数据、API网关、DevOps流水线、PLM/CRM试点范围 | 权威源先行、局部双轨 | 核心主数据标准发布，平台生产可用
Wave 2 | Y2 Q1-Y2 Q2 | LTC链路贯通 | OMS、能力中心一期、CRM/ERP/WMS集成 | 订单、库存、客户、产品、履约状态 | API代理、灰度切换、数据补偿 | 试点渠道LTC闭环稳定运行
Wave 3 | Y2 Q3-Y2 Q4 | 供应制造协同 | APS、SRM、MES、WMS/TMS、财务共享 | 计划、采购、生产、物流、应收应付 | 按工厂/供应商/仓库分批上线 | 关键工厂和Top供应商上线完成
Wave 4 | Y3 Q1-Y3 Q4 | 智能化和全球化 | 数据中台增强、AI、低代码、海外区域云 | 指标、模型、低代码应用、海外数据 | 区域灰度、多区域部署 | 海外试点通过合规和业务验收