## 能力中心波次
波次 | 能力中心 | 核心API/服务 | 主要消费者 | 上线时间窗 | 验收指标
Wave 1 | 客户中心 | 客户创建、客户查询、客户标签、客户合并、客户状态 | CRM、OMS、CDP、售后平台 | Y1 Q3-Y2 Q1 | 客户主数据同源率>70%
Wave 1 | 产品中心 | 产品目录、SKU查询、产品状态、生命周期、产品属性 | PLM、OMS、CRM、WMS | Y1 Q3-Y2 Q1 | 产品/SKU调用统一API
Wave 1 | 供应商中心 | 供应商准入、资质查询、绩效评价、风险状态 | SRM、ERP、APS、GRC | Y1 Q4-Y2 Q2 | Top供应商在线协同率>80%
Wave 1 | 订单中心 | 订单创建、订单校验、订单状态、订单变更、订单取消 | CRM、OMS、ERP、WMS、TMS | Y1 Q4-Y2 Q2 | 订单状态可视覆盖主要渠道
Wave 1 | 库存中心 | 库存查询、库存预占、库存释放、批次查询、可用量计算 | OMS、WMS、APS、ERP | Y1 Q4-Y2 Q2 | 超卖率下降，库存可视准确率提升
Wave 1 | 计划中心 | 需求计划、供应计划、ATP、计划模拟、计划版本 | APS、OMS、MES、SRM | Y2 Q1-Y2 Q3 | 计划版本统一管理
Wave 2 | 价格促销中心 | 价格查询、促销校验、优惠计算、价格审批 | CRM、OMS、MA、电商平台 | Y2 Q2-Y2 Q4 | 价格规则统一调用
Wave 2 | 制造中心 | 工单下达、报工、工艺查询、产线状态、设备事件 | MES、APS、质量平台 | Y2 Q2-Y3 Q1 | 关键工厂工单状态可视
Wave 2 | 质量追溯中心 | 批次追溯、缺陷登记、检验结果、问题闭环 | MES、QMS、售后平台、PLM | Y2 Q3-Y3 Q1 | 缺陷追溯时间缩短
Wave 2 | 服务中心 | 服务单、维修进度、备件查询、满意度、退换修 | 售后平台、CRM、质量平台 | Y2 Q3-Y3 Q2 | 服务闭环率>90%
Wave 2 | 财务结算中心 | 开票申请、应收生成、收款登记、核销、信用释放 | OMS、ERP、财务共享 | Y2 Q3-Y3 Q1 | 自动核销率提升
Wave 3 | 项目中心 | 项目立项、里程碑、资源、风险、DCP评审 | PLM、PMO、低代码平台 | Y3 Q1-Y3 Q3 | 研发和IT项目统一视图
Wave 3 | 合规风险中心 | 合规事项、风险事件、审批、审计证据 | GRC、IAM、海外区域云 | Y3 Q1-Y3 Q4 | 关键合规流程线上闭环
Wave 3 | 资产中心 | 资产台账、折旧、盘点、维修、报废 | EAM、财务共享、低代码 | Y3 Q2-Y3 Q4 | 资产台账准确率提升
Wave 3 | 人力资源能力中心 | 组织、岗位、人员、权限组织映射、绩效数据 | HR、IAM、PMO、低代码 | Y3 Q2-Y3 Q4 | 组织人员数据统一引用